## Previsión
DIAGRAMA DE GANTT previsión.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Space Invaders
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Héctor Gómez Ariño. |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 10/09/2019 – 30/06/2019
# | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | MARZO | [19 empty] | ABRIL | [24 empty] | MAYO | [19 empty] | JUNIO
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
0 | Análisis y Diseño Videojuego
0.1 | Redacción presentación o propuesta y listado previo requisitos. | Héctor Gómez Ariño. | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | bar: SEMANA 1 L 2
0.2 | Análisis Plataformas posibles para el desarrollo. | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 3 | bar: SEMANA 1 M 3 to SEMANA 1 J 5
0.3 | Análisis herramientas, librerías y assets necesarios. | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2 | bar: SEMANA 1 J 5 to SEMANA 1 V 6
0.4 | Diseño Mook-Ups pantallas y elementos. | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 1 | bar: SEMANA 1 V 6
0.5 | Redacción requisitos Funcionales | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 1 | bar: SEMANA 2 L 9
0.6 | Redacción requisitos Técnicos | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | bar: SEMANA 2 M 10
1 | Configuración y Desarrollo Aplicación
2018-01-01 | Configuración repositorio GIT. | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2 | bar: SEMANA 2 M 10 to SEMANA 2 X 11
1.2 | Creación estructura de directorios para el proyecto. | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 4 | bar: SEMANA 2 M 10 to SEMANA 2 V 13
1.3 | Configuración entorno Unity3D | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-16 | 2020-02-20 | 5 | bar: SEMANA 3 L 16 to SEMANA 3 V 20
1.4 | Búsqueda de Assets. Implementación Assets y Sprites | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-16 | 2020-02-20 | 5 | bar: SEMANA 3 L 16 to SEMANA 3 V 20
2020-05-01 | Investigación Desarrollo requisitos Técnicos. | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-16 | 2020-03-17 | 32 | bar: SEMANA 3 L 16 to SEMANA 7 V 17
1.6 | Desarrollo Videojuego. | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-16 | 2020-05-15 | 90 | bar: SEMANA 3 L 16 to SEMANA 11 V 15
1.7 | Configuración librerías compilación multi-plataforma. | Héctor Gómez Ariño | 2020-05-11 | 2020-05-21 | 11 | bar: SEMANA 11 L 11 to SEMANA 12 J 21
2020-08-01 | Desarrollo Funcionalidades secundarias. | Héctor Gómez Ariño | 2020-05-21 | 2020-05-29 | 9 | bar: SEMANA 12 J 21 to SEMANA 13 V 29
2020-09-01 | Presentación Versión Beta | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | bar: SEMANA 14 L 1
1.10 | Revisión requisitos funcionales | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 3 | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 14 X 3
1.11 | Revisión requisitos técnicos | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 3 | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 14 X 3
2 | Pruebas con Juego y fase de depuración
2018-01-02 | Depuración aplicación según nuevos requisitos. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-04 | 2020-06-10 | 7 | bar: SEMANA 14 J 4 to SEMANA 15 V 12
2018-02-02 | Test previo de la aplicación con los cambios requeridos. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5
2018-03-02 | Pruebas de la implementación de los requisitos avanzados. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 3
3 | Lanzamiento Aplicación y Publicación Repositorio
2018-01-03 | Preparar juego para compilar en multi-plataforma. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5
2018-02-03 | Investigación librerías de exportación. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5
3.3 | Preparar los ejecutables y emuladores en las diferentes plataformas. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5
3.4 | Subir a GITHub los ejecutables junto con el código. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5
4 | Seguimiento y mejoras Juego
2018-01-04 | Crear listado de issues en gitHub con posibles implementaciones futuras. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 12 | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 15 V 12
2018-02-04 | Implementación/Corrección de issues. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 19 | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 16 V 19
2018-03-04 | Mantenimiento técnico (Actualización de la plataforma) | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2 | bar: SEMANA 16 J 18 to SEMANA 16 V 19
5 | Fase de lanzamiento Juego
5.1 | Presentación previa entrega | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 1 | bar: SEMANA 16 L 15
5.2 | Actualización y revisiones finales. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 3 | bar: SEMANA 16 X 17 to SEMANA 16 V 19
2020-03-05 | Redacción Memoria. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 19 | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 16 V 19
5.4 | Redacción presentación. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 5 | bar: SEMANA 15 L 8 to SEMANA 16 V 19
5.5 | Presentación proyecto | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 1 | bar: SEMANA 17 L 22

## Realidad
DIAGRAMA DE GANTT realidad.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Space Invaders
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Héctor Gómez Ariño. |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 10/09/2019 – 30/06/2019
# | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | MARZO | [19 empty] | ABRIL | [24 empty] | MAYO | [19 empty] | JUNIO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
0 | Análisis y Diseño Videojuego
0.1 | Redacción presentación o propuesta y listado previo requisitos. | Héctor Gómez Ariño. | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 L 2
0.2 | Análisis Plataformas posibles para el desarrollo. | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 M 3 to SEMANA 1 J 5
0.3 | Análisis herramientas, librerías y assets necesarios. | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 J 5 to SEMANA 1 V 6
0.4 | Diseño Mook-Ups pantallas y elementos. | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 V 6
0.5 | Redacción requisitos Funcionales | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 L 9
0.6 | Redacción requisitos Técnicos | Héctor Gómez Ariño. | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 M 10
1 | Configuración y Desarrollo Aplicación
2018-01-01 | Configuración repositorio GIT. | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 M 10 to SEMANA 2 X 11
1.2 | Creación estructura de directorios para el proyecto. | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 4 | 100% | bar: SEMANA 2 M 10 to SEMANA 2 V 13
1.3 | Configuración entorno Unity3D | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-16 | 2020-02-20 | 5 | 100% | bar: SEMANA 3 L 16 to SEMANA 3 V 20
1.4 | Búsqueda de Assets. Implementación Assets y Sprites | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-16 | 2020-02-20 | 5 | 100% | bar: SEMANA 3 L 16 to SEMANA 3 V 20
2020-05-01 | Investigación Desarrollo requisitos Técnicos. | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-16 | 2020-03-17 | 32 | 100% | bar: SEMANA 3 L 16 to SEMANA 7 V 17
1.6 | Desarrollo Videojuego. | Héctor Gómez Ariño | 2020-02-16 | 2020-05-15 | 90 | 100% | bar: SEMANA 3 L 16 to SEMANA 11 V 15
1.7 | Configuración librerías compilación multi-plataforma. | Héctor Gómez Ariño | 2020-05-11 | 2020-05-29 | 19 | 84% | bar: SEMANA 11 L 11 to SEMANA 13 V 29
2020-08-01 | Desarrollo Funcionalidades secundarias. | Héctor Gómez Ariño | 2020-05-21 | 2020-05-29 | 9 | 85% | bar: SEMANA 12 J 21 to SEMANA 13 V 29
2020-09-01 | Presentación Versión Beta No se hizo. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 0% | bar: SEMANA 14 L 1
1.10 | Revisión requisitos funcionales Solo hemos adaptado ligeramente los iniciales | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 3 | 20% | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 14 X 3
1.11 | Revisión requisitos técnicos Solo hemos adaptado ligeramente los iniciales | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 3 | 20% | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 14 X 3
2 | Pruebas con Juego y fase de depuración
2018-01-02 | Depuración aplicación según nuevos requisitos. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-04 | 2020-06-10 | 7 | 100% | bar: SEMANA 14 J 4 to SEMANA 15 V 12
2018-02-02 | Test previo de la aplicación con los cambios requeridos. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5 | 100%
2018-03-02 | Pruebas de la implementación de los requisitos avanzados. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 3 | 100%
3 | Lanzamiento Aplicación y Publicación Repositorio
2018-01-03 | Preparar juego para compilar en multi-plataforma. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5 | 100%
2018-02-03 | Investigación librerías de exportación. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5 | 100%
3.3 | Preparar los ejecutables y emuladores en las diferentes plataformas. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 9 | 50% | bar: SEMANA 15 L 8 to SEMANA 16 M 16
3.4 | Subir a GITHub los ejecutables junto con el código. No Android nueva versión. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5 | 66%
4 | Seguimiento y mejoras Juego
2018-01-04 | Crear listado de issues en gitHub con posibles implementaciones futuras. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 16 | 100% | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 15 V 12
2018-02-04 | Implementación/Corrección de issues. No hemos tenido tiempo para trabajarlas todas. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 19 | 20% | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 16 V 19
2018-03-04 | Mantenimiento técnico (Actualización de la plataforma) Finalmente mantenemos el motor gráfico en la versión funcional. 2018.4 | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2 | 90% | bar: SEMANA 16 J 18 to SEMANA 16 V 19
5 | Fase de lanzamiento Juego
5.1 | Presentación previa entrega. No se hizo. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 1 | 0% | bar: SEMANA 16 L 15
5.2 | Actualización y revisiones finales. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 3 | 90% | bar: SEMANA 16 X 17 to SEMANA 16 V 19
2020-03-05 | Redacción Memoria. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 19 | 100% | bar: SEMANA 14 L 1 to SEMANA 16 V 19
5.4 | Redacción presentación. | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 5 | 100% | bar: SEMANA 15 L 8 to SEMANA 16 V 19
5.5 | Presentación proyecto | Héctor Gómez Ariño | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 1 | 0% | bar: SEMANA 17 L 22